## Hoja de Ruta
Tareas | I. Conectividad a las demás RNEI del mundo | II. Conectividad entre las principales Supercomputadoras Académicas | III. Conectividad de alta capacidad a servicios de Internet | IV Consolidación de servicios desarrollados para soporte de los nuevos modelos educativos digitales | V Comunidades de usuarios y grupos de trabajo | VI Administración eficiente de los recursos de CUDI | Desarrollo
Apoyar el despliegue de anillos de fibra metropolitanos, así como su conexión a los Puntos de Intercambio de Tráfico IXP's para que la red crezca de una manera sostenida y firme | 1 | 1 | 1 |  |  |  | CUDI se encuentra trabajando en los siguientes proyectos: -Ciudad de México: Se acaba de firmar el convenio LANCAD-CUDI para desplegar el anillo metropolitano sobre un par de fibras de la Delta Metropolitana. Esto pemitirá a a las instituciones del Área Metropolitana de la Ciudad de México compartir la conexión al IXP de la CDMX y el enlace desde la CDMX hasta Ciudad Juárez para su conexión a las RNEI's de todo el mundo. El anillo metropolitano también se podrá utilizar para la conexión de las IES de ciudades circunvecinas a la CDMX, tales como Xalapa, Cuernavaca, Puebla y Toluca. -Mérida: Se está trabajando con el Gobierno Estatal para utilizar su infraestructura de fibra óptica para el despliegue de un anillo conectado al IXP de Mérida (IXSY). -Tuxtla Gutiérrez: Se tiene ya el proyecto para desplegar un anillo de fibra en esta ciudad. El proyecto será financiado por la UNACH. -Puebla: Se considera factible conectar el anillo de fibra ya construido por la BUAP con un punto de intercambio de tráfico en esa ciudad. -Querétaro y Región del Bajío: Se tiene firmado un Convenio con la empresa IENTC para que la membresía de CUDI pueda utilizar su infraestructura de fibra en condiciones preferenciales, así como llegar al IXP de Querétaro. El Campus Juriquilla ya se encuentra conectada y realizando pruebas en esta infraestructura. -Toluca: En conjunto con la Agencia Espacial Mexicana y la UAEMex, se está explorando la posibilidad de desplegar un anillo de fibra óptica que conecte planteles de estas instituciones con el IXP de la Ciudad de México. -Guadalajara: Se está trabajando en conjunto con el Proyecto Red Jalisco del Gobierno Estatal y con la U de G en el despliegue de un IXP en la Ciudad de Guadalajara. -Xalapa: Se tiene contemplada la posibilidad de cerrar el anillo de fibra con el que cuenta la UV y conectarlo al IXP de la Ciudad de México.
Implementar el Convenio CUDI – LANCAD. Aprobar su Plan de Desarrollo | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Se tiene ya una propuesta de Plan para desarrollar los objetivos del Convenio CUDI-LANCAD. Los objetivos son los siguientes: -Posibilidad de intercambiar tráfico gratuitamente con las Redes de Distribución de Contenidos (CDN) y otros participantes en el punto de intercambio de tráfico de Internet de la Ciudad de México. -Compartir la salida a Internet 2 por parte de los participantes de la Delta. -Servir de infraestructura para recibir la conectividad de otros enlaces que vienen del interior y pasan por la CDMX para tener salida a las RENEIs. -Agregar el poder de compra para la conectividad de los participantes. -Conectar a más campus, extendiendo la huella por fibra o por medios alternativos. -Desarrollar nuevos esquemas de cómputo de alto desempeño. -Integrar al Instituto Politécnico Nacional a la Delta Metropolitana.
Reforzar las capacidades del NOC para que la conectividad se mantenga de forma continua y segura | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Como parte del Plan de Desarrollo del Anillo Metropolitano de la Ciudad de México se deben reforzar las capacidades del NOC de CUDI.
Abrir nuevos cruces fronterizos en Tamaulipas y Sonora | 1 |  | 1 |  |  |  | -Se está trabajando con la UAT para implementar un nuevo cruce fronterizo entre McAllen y Reynosa. Un cruce fronterizo en Tamaulipas también podría conectar a la CDMX de manera más eficiente que el actual cruce por Ciudad Juárez. El costo de este enlace podrá compartirse entre varios de los asociados (UAT, UANL, UV, UNAM) -Se está trabajando con la University of Arizona y la UNISON en lograr un cruce fronterizo adicional en Nogales. La red regional de las Universidades de Arizona nos ha manifestado que espera contar con fibra en la Ciudad de Nogales Arizona para fines de este año.
Rehabilitar cruce fronterizo de Ciudad Juárez | 1 |  | 1 |  |  |  | Se tiene un convenio con la University of Texas at El Paso (UTEP) para compartir los costos de un enlace de fibra óptica con CUDI, que iría de la UACJ a un nodo de la UTEP. Se está trabajando con UTEP para desarrollar un plan de reconstrucción de esta conectividad.
Implementar el IXP de Guadalajara |  |  | 1 |  |  |  | Se ha integrado un Grupo de Trabajo con Red Jalisco, Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, la U de G y CUDI para desarrollar el programa de despliegue del IXP en la Ciudad de Guadalajara.
Buscar conectividad con un mayor número de CDN’s (Microsoft, Zoom) |  |  | 1 |  |  |  | Se ha establecido contacto con otros posibles participantes para posibilitar su integración al IXP de la Ciudad de México y así permitir el intercambio de tráfico en la modalidad de "peering" con la membresía de CUDI.
Fomentar convenios de compartición de infraestructura para lograr mejores condiciones económicas en la adquisición de más ancho de banda de internet comercial |  |  | 1 |  |  |  | La UABC está en proceso de incorporarse al convenio de compartición de infraestructura que se tiene con el CICESE y la UNAM para compartir el enlace que CUDI tiene entre Ensenada-Tijuana y Pacific Wave.
Consolidar la estrategia de repositorios (REMERI) |  |  |  | 1 | 1 |  | -Se trabaja en la organización de la Reunión del Décimo Aniversario de REMERI. -Se lanzará el Directorio Nacional de Repositorios. -CUDI coordina la plataforma del Repositorio de la Red Universitaria de Telesalud de América Latina. -El proyecto de La Referencia cosecha alrdedor de CUDI se ha convertido en el nodo cosechador de La Referencia para México.
Acceso eficiente a aplicaciones académicas en la nube (CEDIA, Microsoft, AWS y Google Cloud). |  |  |  | 1 |  |  | -CUDI tiene celebrado un convenio marco con CEDIA que permite la utilización, por parte de la membresía de CUDI a la infraestructura de nube que tiene desarrollada la RNEI ecuatorina CEDIA, tanto para proyectos administrativos como de investigación. - CUDI tiene convenios con Microsoft, AWS y Google Cloud para que su membresía tenga acceso preferencial a estos servicios. -CUDI, a través de su participación en CLARA, ofrece condiciones preferenciales a servicios de almacenamiento y nube con diferentes agentes, destacando nuestra relación con CEDIA, Microsoft, AWS y Google Cloud.
Organización de eventos para comunidades, grupos de trabajo y miembros en general |  |  |  | 1 |  |  | CUDI realiza cotidianamente acciones de difusión y eventos con diferentes comunidades y grupos de trabajo, a solicitud de nuestra membresía. Durante 2022 CUDI participó en la organización de numerosos eventos.
Creación de un repositorio de imágenes satelitales (Proyecto Copernicus) |  |  |  | 1 |  |  | Conjuntamente con la Agencia Espacial Mexicana y Red CLARA, CUDI se constituirá como un nodo "ACADEMY" del Proyecto Copernicus. El objetivo es el acceso a un repositorio de imágenes satelitales que puedan ser aprovechadas por nuestra membresía, así como generar la capacitación necesaria para ello.
Fortalecimiento al Equipo Colaborativo para la Transformación Digital de la Educación (EDUTRADI) |  |  |  | 1 |  |  | EDUTRADI es un grupo constituido por la Subsecretaria de Comunicaciones, Salma Jalife, para desarrollar una agenda de transformación digital de la educación. CUDI es responsable del Eje 4, titulado "Conectividad, seguridad e infraestructra tecnológica", el cual tiene como objetivo impulsar y coadyuvar al desarrollo de condiciones para la habilitación y despliegue de Redes de Telecomunicaciones que mediante la conectividad de las instituciones educativas procuren recursos y colaboración en enseñanza, aprendizaje e investigación. El Grupo de Trabajo de EDUTRADI se reune quincenalmente para reflexionar sobre las necesidades en las instituciones educativas, con el objetivo de desarrollar una iniciativa de alcance nacional que permita sumar esfuerzos, articular acciones y brindar condiciones para contribuir con las instituciones de educación hacia su transformación digital. En este grupo participan, además de CUDI, la SEP, el Espacio Común de Educación Superior y a Distancia (ECOESAD), la Sociedad Mexicana de Comunicación Educativa (SOMECE), ANUIES y las Comunidades de CUDI Red LATE y REMERI.
Organización de apoyo a las mega universidades |  |  |  | 1 |  |  | CUDI presta apoyo a la membresía ofreciendo su capacidad de gestión para realizar proyectos. Tal es el caso del proyecto "Guía para la formación docente y práctica escolar en materia de competencia digital, diseño y producción de Recursos Educativos Abiertos" (Guía REA). El objetivo de este proyecto es sistematizar y aprovechar al máximo los logros dentro de la Sociedad de la Información, Comunicación y del Conocimiento (SICC) para la incorporación sucesiva del uso educativo de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales (TICCAD) en los procesos de enseñanza-aprendizaje, aprovechando las herramientas y plataformas educativas existentes actuales, así como sus distintos soportes y medios digitales. Los principales beneficios de este proyecto para la comunidad son: -Fortalecer entre la comunidad académica las redes de cooperación para creación, sistematización, documentación y difusión de REAs para profezionalizar la formación y actualización docente en habilidades y saberes digitales, de manera particular permitirá: -Contribuir didácticamente en los programas de formación docente y docentes en formación (Normales, Escuelas y Facultades de Pedagogía) para el desarrollo de habilidades y saberes digitales, y; -Generar recursos abiertos para la formación docente en habilidades y saberes digitales, que podrá armonizarse a través de las las plataformas educativas virtuales de las instituciones educativas. El brazo ejecutor de este proyecto fue la UV, la cual se apoyó en CUDI para la recepción de los recursos provenientes de IDRC-CRDI y Fundación Ceibal-Adela. En este proyecto participaron otras dependencias y organizaciones tales como la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, Comunidad RedLATE, SOMECE e IDRC-CRDI.
Apoyo a la membresía de CUDI en temas de ciberseguridad |  |  |  | 1 |  |  | Proporcionar a las instituciones miembros CUDI servicios, herramientas y capacitación de ciberseguridad. Se ha diseñado un plan inicial con servicios de ciberseguridad bajo 4 ejes que permitirán establecer líneas estratégicas que contribuyan a la solución de los retos y problemáticas relacionadas con ciberseguridad. Estos ejes son: -Herramientas: Firewall, antivirus server, EduVPN, Monitoreo de Red y Red de honeypots -Formación: Monitoreo de red básico e intermedio, Ruteo básico e intermedio, Implementación de OpenVPN, Implementación básica de Sistema de gestión de ncidentes (iTop), entre otros. -Servicios: Análisis de vulnerabilidades, Sesiones de concientización, Análisis de brecha ISO 27000, Despliegue de eduroam, Asesoría para la conectividad a la Red CUDI y Asesoría técnica de red. -Alianzas: Establecer convenios de colaboración con organismos que tengan entre sus fines el promover y fomentar programas que incrementen la ciber-resiliencia de las instituciones. También establecer convenios de colaboración con fabricantes, que permitan obtener soluciones de ciberseguridad en hardware y software, a costos reducidos.
Grupos de Trabajo del Comité de Redes | [6 empty] | Los Grupos de Trabajo deberán tener un grupo de interés, un coordinador, objetivos, plan de trabajo, informes semestrales, programa de eventos y reuniones, actividades de divulgación, colaboración interinstitucional, un portal web, inventario de aplicaciones (en su caso) y directorio de miembros. Buscar el reconocimiento académico y curricular de los participantes en estos espacios académicos colegiados. -Cómputo en la Nube: Coordinador: Mtro. Israel Novelo (UADY) consolidado -Delta metropolitana: Coordinadora: Mtra Lourdes Velázquez (UNAM) consolidado -Federación de Identidades: Coordinador: Ing. Fernando Aranda (CUDI) consolidado -Gobierno de TI: Coordinador: Mtra. Carmen Díaz (UADY) consolidado -IPV6: Coordinador: Ing. Azael Fernández (UNAM) consolidado -Redes definidas por software: Coordinador: Mtro. Jaime Olmos (U de G) en consolidación. -Seguridad: Coordinador: Dr. Mario Farías (ITESM) en consolidación -Videoconferencia: Coordinador: Mtro. José Luis Rodríguez (UNAM) consolidado -Tecnologías de acceso emergentes: en formación
Consolidación de las comunidades del Comité de Aplicaciones |  |  |  |  | 1 |  | Las Comunidades deberán tener un grupo de interés , un coordinador, objetivos, plan de trabajo, informes semestrales, programa de eventos y reuniones, actividades de divulgación, colaboración interinstitucional, un portal web, inventario de aplicaciones (en su caso) y directorio de miembros. Buscar el reconocimiento académico y curricular de los participantes en estos espacios académicos colegiados. Las Comunidades del Comité de Aplicaciones son: -Consorcio de Instituciones de Investigación Marina del Golfo de México y el Caribe (CiiMARGOM): en redefinción -Estudios socioambientales: Coordinador: Dr. Óscar Cárdenas (U de G) consolidada -Física de Altas Energías: Coordinador: Dr. Lukas Nellen (UNAM) consolidada -Interacción Humano – Computadora: Coordinadora: Dra. Laura Sane Gaytán (UCOL) en formación -Red Late-MX: Coordinadora: Dra. Marina Vicario (IPN) consolidada -REMERI: Coordinadora: Mtra. Rosalina Vázquez Tapia (UASLP) consolidada -Supercómputo: Coordinador: Dr. Alfredo Cristóbal Salas (UV) consolidada -Salud: Coordinadora: Mtra. Nancy Gertrudiz (Texas A&M) en consolidación -Comités Regionales de Aplicaciones: -Región Norte: Joaquín Huante (UANL), Subdirector de Sistemas Académicos y Félix Fernando González (UABC) -Región Centro: Rebeca Valenzuela (UNAM) Coordinadora de Tecnología para la Docencia, DGTIC, UNAM y Patricia Muñoz (AA) -Region Sur: César Coutiño Gómez (UNACH) Coordinador General de Universidad Virtual, Erika Sánchez Chablé (UNACAR) Coordinadora General de TIC y Sergio Cervera (UADY) Coordinador General de TIC.
Consolidación de los servicios CUDI | [6 empty] | -NOC-CUDI -Eduroam -Federación de Identidades -CSIRT-CUDI -Videoconferencia -Repositorios -Webinars -Sala de prensa -Publicaciones -Repositorios -Grupos y comunidades de trabajo -Acceso a supercómputo -LMS Moodle (con costo preferencial) -Escuela Regional de Redes -Página Web
Implementar el cobro por servicios de capacitación y organización de eventos | [5 empty] | 1 | Se plantea la genaración de recursos adicionales a través del cobro de capacitación y organización de eventos.
Revisión de estatutos para su actualización | [5 empty] | 1 | Se considera indispensable revisar los estatutos siendo los temas principales las obligaciones de la membresía.
Diálogo constructivo con el Consejo Directivo | [5 empty] | 1 | Celebrar reuniones con mayor periodicidad hasta consolidar la estartegia de CUDI de largo plazo.
Buscar un mecanismo de comunicación con los Rectores | [5 empty] | 1 | Se buscará celebrar una reunión con los Rectores de las Instituciones Asociadas para explicar los objetivos y beneficios de la asociación, buscando reafirmar su compromiso con CUDI.